## Задание 6.1 Тест-план
Demo Web Shop |  | Tes documentation | Test-cases
Дата начала первичного тестирования | 2023-04-15 | Objective | Проведение первичного тестирования. Предоставление своевременной актуальной обратной связи по проекту всем заинтересванным лицам в рамках критериев качеста.
Дата сдачи проекта | 2023-05-15 | Principles | Тестирование требований, раннее тестирование, применение техник тест-дизайна.
In scope |  | Entry Conditions | People (QA Team)
Регистрация |  | Требования проанализированы и согласованы. | Василий
Авторизация |  | Инструменты и окружение предоставлены команде тестировщиков. | Пётр
Сброс пароля |  |  | Максим
Поиск товара |  | Exit Conditions | Test Environment
Возможность приобрести товар в 7 различных категориях |  | Отсутствуют критические баги | Windows 10 (x64); Google Chrome Version 109.0.5414.75 (Official Build) (64-bit)
Возможность добавить товар в корзину |  | 95% требований покрыто проверками | Tools
Возможность оплаты и выбора способа доставки товара |  | Все задачи указанные в тест-плане выполнены. | Qase, YouTack.
Возможность добавить товар в избранное |  |  | Test strategy
Возможность сравнить товары |  |  | Функциональное тестирование
Возможность отфильтровать и отсортировать товары в различных категориях. |  | Risks | GUI
Out of Scope |  | Василий только закончил стажировку. (+2 дня) | Usability
Функциональности не входящие в Scope. |  | Пётр идёт в отпуск на 2 недели. (+2 дня) | Исследовательское тестирование
Timescales |  | Команда разработки ранее не работала с этим проектом. (+2 дня) | Black box testing
Анализ треований: 2 дня
Планирование тестирования: 3 дня
Разработка тест-кейсов: 5 дней
Выполнение тестов: 4 Дня
Завершение тестирования, подведение итогов: 1 день